|  | Приложение № 11 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Братского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района от 22.09.2014 г. № 107 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района

«Молодежь Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы

за 1 полугодие 2015 года

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, программой на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Проведение мероприятий с молодежью в области гражданского и патриотического воспитания, подготовка и проведение военно-спортивных игр и соревнований, слетов, уроков мужества, вечеров Памяти, молодежных акций, митингов, участие в краевых и зональных мероприятиях, конкурсах и смотрах, молодежных вечеров отдыха (приобретение цветов, плакатов, призов) | Администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  | выполнено |  |
| 2. | Трудоустройство несовершеннолетних граждан (заработная плата с начислениями) | Администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 24,5 |  |  |  | 24,5 |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  | 1,7 | частично выполнено | расходы запланированы на июль, август |
| 3. | Укрепление материально-технической базы подростково-молодежных клубов по месту жительства (приобретение канцелярских товаров) | Администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3-4 квартал |
| 4. | Оплата труда и начисления на оплату труда инструктору по делам несовершеннолетних | Администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 172,7 |  |  |  | 172,7 |  |  | 67,0 |  |  |  |  |  | 67,0 | частично выполнено | расходы осуществляются ежемесячно |
| Всего по программе | 202,7 |  |  |  | 202,7 |  |  | 71,7 |  |  |  |  |  | 71,7 |  |  |

Глава Братского сельского

поселения Тихорецкого района                                                                                                                                    Т.П.Шпилько