|  | Приложение № 11 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Братского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района от 22.09.2014 г. № 107 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района

«Развитие культуры» на 2015-2017 годы

за 2015 год

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, программой на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Мероприятия, направленные на развитие культуры в Братском сельском поселении Тихорецкого района, в том числе: | Администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  | выполнено |  |
| 1.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | 11,0 |  |  |  | 11,0 |  |  | 11,0 |  |  |  | 11,0 |  |  | выполнено |  |
| 1.2. | Приобретение литературы и подписка периодических печатных изданий |  | 14,0 |  |  |  | 14,0 |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,0 |  |  | выполнено |  |
| 2. | Финансовое обеспечение деятельности МКУК «ЦКС Братского сельского поселения ТР» | Администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 1911,95 | 1221,25 |  |  | 1911,95 | 1221,25 |  | 1897,5 | 992,65 |  |  | 1143,2 | 992,65 |  | частично выполнено | расходы осуществляются ежемесячно |
| 3. | Финансовое обеспечение деятельности МКУК «СБС Братского СП ТР» | Администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 466,25 | 213,75 |  |  | 466,25 | 213,75 |  | 465,7 | 208,95 |  |  | 466,25 | 208,95 |  | частично выполнено | расходы осуществляются ежемесячно |
| 4. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в Братском сельском поселении Тихорецкого района | Администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 19,6 |  |  |  | 19,6 |  |  | выполнено |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в Братском сельском поселении Тихорецкого района | Администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | выполнено |  |
| Всего по программе | 2428,2 | 1435,0 |  |  | 2428,2 | 1435,0 |  | 2412,8 | 1201,6 |  |  | 2412,8 | 1201,6 |  |  |  |

Глава Братского сельского

поселения Тихорецкого района                                                                                                                                    Т.П.Шпилько