|  | Приложение № 11 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Братского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района от 22.09.2014 г. № 107 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района

«Информационное общество» на 2015-2017 годы

за 2015 год

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, программой на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Подпрограмма «Информатизация в Братском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |  | 262,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,2 | 0,00 | 0,00 | 262,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,2 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Услуги по сопровождению информационно-правовой системы «Гарант» | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 53,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 0,00 | выполнено |  |
| 1.2. | Услуги по сопровождению АРМ «Муниципал» | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 9,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,6 | 0,00 | 0,00 | 9,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,6 | 0,00 | 0,00 | выполнено |  |
| 1.3 | Услуги по сопровождению программного обеспечения «1С» | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 17,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,5 | 0,00 | 0,00 | 17,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,5 | 0,00 | 0,00 | выполнено |  |
| 1.4 | Услуги по сопровождению программного обеспечения «АС Бюджет» | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 17,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,6 | 0,00 | 0,00 | 17,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,6 | 0,00 | 0,00 | выполнено |  |
| 1.5. | Услуги по сопровождению программного обеспечения «СБиС Электронная отчетность. Документооборот» | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 9,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,2 | 0,00 | 0,00 | 9,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,2 | 0,00 | 0,00 | выполнено |  |
| 1.6. | Услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 12,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,0 | 0,00 | 0,00 | 12,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,0 | 0,00 | 0,00 | выполнено |  |
| 1.7. | Услуги по обслуживанию сайта Братского сельского поселения Тихорецкого района | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 36,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,0 | 0,00 | 0,00 | 36,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,0 | 0,00 | 0,00 | выполнено |  |
| 1.8. | Услуги по ремонту и заправке оргтехники | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 28,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,0 | 0,00 | 0,00 | 28,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,0 | 0,00 | 0,00 | выполнено |  |
| 1.9. | Приобретение оргтехники и запасных частей для нужд администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 35,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,6 | 0,00 | 0,00 | 35,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,6 | 0,00 | 0,00 | выполнено |  |
| 1.10. | Приобретение специализированного программного обеспечения «Антивирус» | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 24,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,0 | 0,00 | 0,00 | 24,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,0 | 0,00 | 0,00 | выполнено |  |
| 1.11 | Обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,5 | 0,00 | 0,00 | 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,5 | 0,00 | 0,00 | частично выполнено | оплата по факту оказания услуг |
| 1.12 | Услуги по сопровождению и обслуживанию «ГИС ГМП» | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | не выполнено | планируется провести расходы в 3 квартале |
| 1.13 | Размещение Веб системы | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 2,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,6 | 0,00 | 0,00 | 2,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,6 | 0,00 | 0,00 | не выполнено | планируется провести расходы в 3 квартале |
|  | Изготовление сертификатов ключей подписи | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 10,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,7 | 0,00 | 0,00 | 10,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,7 | 0,00 | 0,00 | частично выполнено | оплата по факту оказания услуг |
| 2. | Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |  | 154,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,1 | 0,00 | 0,00 | 154,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,1 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Публикация в газете решений, постановлений, распоряжений, извещений и т.д. | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 153,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,0 | 0,00 | 0,00 | 153,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,0 | 0,00 | 0,00 | выполнено |  |
| 2.2 | Подписка периодических печатных изданий | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района | 1,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,1 | 0,00 | 0,00 | 1,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,1 | 0,00 | 0,00 | выполнено |  |
| Всего по программе | 416,3 |  |  |  | 416,3 |  |  | 416,3 |  |  |  | 416,3 |  |  |  |  |

Глава Братского сельского

поселения Тихорецкого района                                                                                                                                    Т.П.Шпилько