|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 12к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Братского сельского поселения Тихорецкого районаот 22.09.2014г. № 107 |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых индикаторов, критериев

и показателей эффективности муниципальной программы

**«Информационное общество Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы**

за 1 полугодие 2015 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пункта/подпункта | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Целевые показатели муниципальной программы «Информационное общество Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |
| 2.1. | Критерии выполнения подпрограммы «Информатизация в Братском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |
|  | Оснащение современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной системы | ед. | 4 | 7 | Значение показателя на отчетный год |
|  | Обеспеченность сотрудников администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района услугами сети «Интернет» | % | 100 | 100 | Значение показателя на отчетный год |
| 2.2. | Критерии выполнения подпрограммы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |
|  | Распространение информационных материалов в периодических изданиях |  кв. см | не менее 20000 | 21410 | Значение показателя на отчетный год |

1В таблице кратко указываются причины невыполнения индикаторов и целевых показателей эффективности программы. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным программой, указывается в докладе о ходе выполнения программных мероприятий, с указанием причин невыполнения принятых обязательств.

Глава Братского сельского поселения

Тихорецкого района Т.П.Шпилько