ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки и реализации

долгосрочных муниципальных целевых программ,

утвержденному постановлением администрации

Братского сельского поселения Тихорецкого района

от 12.11.2009 г. № 85

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы

«Поддержка сельских клубных учреждений Братского сельского поселения Тихорецкого района на 2011-2013 годы. Утверждена постановлением администрации Братского с/п ТР от  09.03.2010 года  № 13

наименование программы (срок действия, основание принятия) на 2013 год

| Наименование мероприятия, № пункта (подпункта) | Муниципальный заказчик мероприятия, получатели субвенций, субсидий | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс. рублей) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. рублей) | Профинансировано в отчетном периоде (за 1 полугодие 2013 года) (тыс. рублей) | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный | краевой | местный | бюджет района | внебюджетные источники | федеральный | краевой | местный | бюджет района | федеральный | краевой | местный | бюджет района | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | МКУК «ЦКС Братского СП ТР» МКУК «СБС Братского СП ТР» | - | - | 2590,4 | - | - | - | - | 90,4 | - | - | - | 34,1 | - | - | Частично выполнено |
| 1.Капитальный ремонт здания Дома культуры поселка Братский Тихорецкого района Краснодарского края (общестроительные работы, кровля, электроснабжение и технический надзор), цены сентябрь-октябрь 2013 год) |  | - | - | 2500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Не выполнено, по причине не включения в краевую программу на софинансирование |
| 7.Стимулирование отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и кинематографии (ежемесячные денежные выплаты в т.ч.: |  | - | - | 85,9 | - | - | - | - | 85,9 | - | - | - | 34,1 | - | - | Частично выполнено |
| 7.1.клубные учреждения |  | - | - | 43,0 | - | - | - | - | 43,0 | - | - | - | 15,6 | - | - |  |
| 7.2. библиотеки |  | - | - | 42,9 | - | - | - | - | 42,9 | - | - | - | 18,5 | - | - |  |
| 8.Комплектование книжных фондов сельских библиотек |  | - | - | 4,5 | - | - | - | - | 4,5 | - | - | - | - |  |  | Планируется выполнить до 20.12.2013 года |

Глава Братского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                                                                             Т.П.Шпилько