Результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Братском сельском поселении Тихорецкого района на 2010-2012 годы

за 2012 год

| № | Показатель | Единица измерения | 2012 год | Значение целевого индикатора при расчете, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | Выполнение, % |  |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 55 | 50 | 90,9 | 90,9 |
| 2 | Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве | человек | 169 | 298 | 176,3 | 100 |
| 3 | Оборот малых и средних предприятий | млн. руб. | 33,7 | 28,9 | 85,7 | 85,7 |
| 4 | Объем производства товаров и оказываемых услуг предпринимателями без образования юридического лица | млн. руб. | 29,5 | 23,6 | 80,0 | 80,0 |
| 5 | Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий | млн. руб. | 4,2 | 4,0 | 95,2 | 95,2 |
|  | Финансирование мероприятий программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетное финансирование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество мероприятий, предусмотренных в программе | единиц | 12 | 10 | 83,3 | 83,3 |

1.Расчет достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы (К1) за 2012 год:

К 1 = (1/5*90,9%) + (1/5*100,0%) + (1/5*85,7%) + (1/5*80,0%) + (1/5*95,2%) = 71,32%

2.Расчет обеспечения финансирования программных мероприятий (К2) за 2012 год

В связи с отсутствием финансирования программы в 2012 году по плану и фактически

K2= 0%

3.Расчет степени выполнения запланированных мероприятий программы (К3) за 2012 год:

K3 = 10 / 12 * 100% = 83,3 %.

4.Эффективность реализации муниципальной программы

R= (71,32% * 0,5) + (0 % * 0,2) + (83,3% * 0,3) = 35,66%+0%+25,0% = 60,66%

Глава Братского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                           Т.П.Шпилько